2Lares

Coparentalidade inteligente

RELATORIO DE DESENVOLVIMENTO

Estimativa de Equipe, Tempo e Custos de Mercado

Periodo: 17/03/2026 a 21/03/2026

Producao: https://2lares.vercel.app

Documento gerado em 21/03/2026

# 1. Resumo Geral do Projeto

O 2Lares e um aplicativo de coparentalidade para familias com guarda compartilhada. Abaixo o resumo do desenvolvimento realizado em 5 dias.

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Periodo | 17/03 a 21/03/2026 (5 dias) |
| Horas estimadas | ~53 horas |
| Commits | 70 |
| Arquivos | 182 |
| Linhas de codigo | ~19.000 (TS/TSX/JS) |
| Migracoes SQL | 12 |
| Tabelas no banco | 17+ |

# 2. Horas de Desenvolvimento por Dia

| Dia | Horario | Horas | Commits | Foco Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/03 | 12:16-23:43 | ~11h | 16 | Setup, features base, dashboard, onboarding, IA mediadora |
| 18/03 | 00:07-23:02 | ~14h | 17 | Calendario, guarda, saude, PWA, feriados, seguranca |
| 19/03 | 11:42-23:04 | ~11h | 14 | Escala de guarda, troca de dia, push, performance |
| 20/03 | 07:28-17:41 | ~10h | 23 | Seguranca, social login, landing page, financeiro v2 |
| 21/03 | sessao | ~7h+ | - | Agenda unificada, atividades, checklist, docs, convites |
| TOTAL |  | ~53h | 70 |  |

# 3. Profissionais Necessarios (Modelo Software House)

Se o 2Lares fosse desenvolvido por uma software house tradicional, seria necessaria a seguinte equipe:

| # | Profissional | Senioridade | Valor/hora | Valor/mes | Dedicacao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Manager | Pleno | R$ 120/h | R$ 14.400 | Parcial (50%) |
| 2 | UX/UI Designer | Pleno | R$ 100/h | R$ 12.000 | Integral mes 1 |
| 3 | Dev Frontend | Senior | R$ 150/h | R$ 18.000 | Integral |
| 4 | Dev Backend | Senior | R$ 150/h | R$ 18.000 | Integral |
| 5 | DBA / Arquiteto | Senior | R$ 170/h | R$ 6.800 | Parcial (25%) |
| 6 | QA / Tester | Pleno | R$ 80/h | R$ 9.600 | Integral (mes 2+) |
| 7 | DevOps / Infra | Pleno | R$ 130/h | R$ 5.200 | Parcial (25%) |
| 8 | Copywriter | Junior | R$ 60/h | R$ 2.400 | Pontual (25%) |

Custo mensal total da equipe: R$ 62.000 a R$ 86.000/mes

# 4. Cronograma Detalhado por Fase

## FASE 1 - Discovery & Design

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesquisa de mercado e benchmarking | PM | 20h | 1 sem | R$ 2.400 |
| Definicao de personas e jornadas | PM + UX | 24h | 1 sem | R$ 2.640 |
| Wireframes (~25 telas) | UX/UI | 60h | 2 sem | R$ 6.000 |
| Design System (cores, tipografia) | UX/UI | 40h | 1 sem | R$ 4.000 |
| Prototipo interativo (Figma) | UX/UI | 40h | 1 sem | R$ 4.000 |
| Validacao com usuarios | PM + UX | 16h | 0,5 sem | R$ 1.760 |
| SUBTOTAL |  | 200h | 3-4 sem | R$ 20.800 |

## FASE 2 - Infraestrutura & Autenticacao

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup Next.js + Tailwind + TypeScript | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Configuracao Supabase (schema, RLS) | Backend + DBA | 24h | 2 dias | R$ 3.840 |
| Schema do banco (17 tabelas + policies) | DBA | 40h | 1 sem | R$ 6.800 |
| Auth email + confirmacao + reset senha | Backend | 24h | 2 dias | R$ 3.600 |
| Social Login (Google, Apple, Facebook) | Backend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Middleware de sessao + refresh token | Backend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Traducao erros PT-BR | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Deploy Vercel + variaveis | DevOps | 8h | 0,5 dia | R$ 1.040 |
| SUBTOTAL |  | 140h | 2-3 sem | R$ 21.880 |

## FASE 3 - Onboarding & Gestao Familiar

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluxo de onboarding (criar/entrar grupo) | Front + Back | 32h | 2 dias | R$ 4.800 |
| Cadastro de criancas | Front + Back | 24h | 2 dias | R$ 3.600 |
| Convites por email (token unico) | Backend | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Gestao de roles (Pai, Mae, Avo...) | Backend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Tela de familia (membros + status) | Frontend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Compartilhamento via WhatsApp | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Sair do grupo / remover membro | Backend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| SUBTOTAL |  | 128h | 2 sem | R$ 19.200 |

## FASE 4 - Calendario de Guarda (Feature Principal)

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calendario visual com cores | Frontend | 40h | 3 dias | R$ 6.000 |
| Construtor de escala (7 padroes) | Front + Back | 48h | 4 dias | R$ 7.200 |
| Tipos de evento (Regular, Troca...) | Backend | 24h | 2 dias | R$ 3.600 |
| Feriados brasileiros automaticos | Backend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Troca entre pais (aprovacao) | Front + Back | 32h | 2 dias | R$ 4.800 |
| Saldo de trocas (debito/credito) | Front + Back | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Visitas de avos/cuidadores | Front + Back | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Planejador de fins de semana | Frontend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Exportacao iCal (.ics) | Backend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Vista de dia (detalhes) | Frontend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| SUBTOTAL |  | 240h | 3-4 sem | R$ 36.000 |

## FASE 5 - Agenda Unificada + Checklist

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor de recorrencia (7 tipos) | Backend | 32h | 2 dias | R$ 4.800 |
| CRUD de atividades recorrentes | Backend | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Formulario unificado (9 categorias) | Frontend | 40h | 3 dias | R$ 6.000 |
| Disclosure progressivo (UX) | Frontend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Checklist inteligente por categoria | Front + Back | 24h | 2 dias | R$ 3.600 |
| Checklist interativo | Front + Back | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Integracao atividades no calendario | Frontend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Suporte multiplos filhos | Backend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| SUBTOTAL |  | 172h | 2-3 sem | R$ 25.800 |

## FASE 6 - Chat com IA Mediadora

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chat tempo real (Supabase Realtime) | Front + Back | 40h | 3 dias | R$ 6.000 |
| Atualizacao otimista (UX) | Frontend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Deteccao de tom agressivo (NLP PT-BR) | Backend | 32h | 2 dias | R$ 4.800 |
| Dicionario de palavroes PT-BR | Backend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Sugestao de reformulacao IA | Backend | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| UX de mediacao (3 opcoes) | Frontend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| SUBTOTAL |  | 136h | 2-3 sem | R$ 20.400 |

## FASE 7 - Financeiro / Despesas

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD despesas (8 categorias) | Front + Back | 24h | 2 dias | R$ 3.600 |
| Divisao flexivel (50/50, custom) | Backend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Aprovacao / rejeicao de despesas | Front + Back | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Dashboard financeiro | Frontend | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Sistema de settlements | Front + Back | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Push para despesas pendentes | Backend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| SUBTOTAL |  | 104h | 2 sem | R$ 15.600 |

## FASE 8 - Modulo Saude

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Info gerais (alergias, tipo sanguineo) | Front + Back | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Registro de vacinas | Front + Back | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Registro de medicamentos | Front + Back | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Consultas e exames | Front + Back | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Plano de saude e emergencia | Front + Back | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Hub unificado de saude (6 fases) | Frontend | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| SUBTOTAL |  | 76h | 1-2 sem | R$ 11.400 |

## FASE 9 - Modulos Secundarios

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Check-in diario | Front + Back | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Documentos (upload) | Front + Back | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Informacoes escolares | Front + Back | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Acordos entre pais | Front + Back | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Temas sensiveis | Front + Back | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Perfil do usuario | Front + Back | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| SUBTOTAL |  | 88h | 2 sem | R$ 13.200 |

## FASE 10 - Push Notifications + PWA

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service Worker + manifest (PWA) | Front + DevOps | 16h | 1 dia | R$ 2.240 |
| Web Push VAPID (setup + envio) | Backend | 24h | 2 dias | R$ 3.600 |
| Cron lembretes automaticos | Back + DevOps | 16h | 1 dia | R$ 2.240 |
| Notificacoes in-app + push | Backend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Permissao + subscription | Frontend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| SUBTOTAL |  | 80h | 1-2 sem | R$ 11.680 |

## FASE 11 - Dashboard Inteligente

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Card Guarda ativa | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Card Agenda (hoje, amanha, 7 dias) | Frontend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Card Proximos fins de semana | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Card Saude (alertas) | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Card Financeiro (saldo) | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Card Acoes rapidas | Frontend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| SUBTOTAL |  | 52h | 1 sem | R$ 7.800 |

## FASE 12 - Seguranca, Performance & QA

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLS policies (todas tabelas) | DBA | 24h | 2 dias | R$ 4.080 |
| Validacao cross-group | Backend | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Input sanitization | Backend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Roles readonly em todas paginas | Front + Back | 16h | 1 dia | R$ 2.400 |
| Otimizacao getSession() (35 pgs) | Backend | 8h | 0,5 dia | R$ 1.200 |
| Loading skeletons (todas telas) | Frontend | 20h | 1,5 dia | R$ 3.000 |
| Error boundaries | Frontend | 12h | 1 dia | R$ 1.800 |
| Sentry (monitoramento) | DevOps | 8h | 0,5 dia | R$ 1.040 |
| PostHog (analytics) | DevOps | 8h | 0,5 dia | R$ 1.040 |
| Testes manuais (16 modulos) | QA | 60h | 1,5 sem | R$ 4.800 |
| SUBTOTAL |  | 188h | 2-3 sem | R$ 24.160 |

## FASE 13 - Landing Page + Preparacao Beta

| Entrega | Profissionais | Horas | Tempo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landing page (hero, features, CTA) | Front + UX | 20h | 1,5 dia | R$ 2.500 |
| Pagina 404 customizada | Frontend | 4h | 0,5 dia | R$ 600 |
| Textos e copy (convites, onboarding) | Copywriter | 16h | 1 dia | R$ 960 |
| Convites beta testers (6 versoes) | Copy + PM | 12h | 1 dia | R$ 1.080 |
| SUBTOTAL |  | 52h | 1 sem | R$ 5.140 |

# 5. Resumo Consolidado

| Fase | Semanas | Horas | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery & Design | 3-4 sem | 200h | R$ 20.800 |
| 2. Infraestrutura & Auth | 2-3 sem | 140h | R$ 21.880 |
| 3. Onboarding & Familia | 2 sem | 128h | R$ 19.200 |
| 4. Calendario de Guarda | 3-4 sem | 240h | R$ 36.000 |
| 5. Agenda Unificada + Checklist | 2-3 sem | 172h | R$ 25.800 |
| 6. Chat + IA Mediadora | 2-3 sem | 136h | R$ 20.400 |
| 7. Financeiro / Despesas | 2 sem | 104h | R$ 15.600 |
| 8. Modulo Saude | 1-2 sem | 76h | R$ 11.400 |
| 9. Modulos Secundarios | 2 sem | 88h | R$ 13.200 |
| 10. Push + PWA | 1-2 sem | 80h | R$ 11.680 |
| 11. Dashboard Inteligente | 1 sem | 52h | R$ 7.800 |
| 12. Seguranca, Perf & QA | 2-3 sem | 188h | R$ 24.160 |
| 13. Landing + Beta | 1 sem | 52h | R$ 5.140 |
| TOTAL |  | 1.656h | R$ 233.060 |

# 6. Cenarios de Equipe x Tempo x Custo

| Cenario | Equipe | Prazo | Custo/mes | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software House premium | 8 profissionais | 4-5 meses | ~R$ 72.000 | R$ 290.000-360.000 |
| Software House media | 5 profissionais | 5-6 meses | ~R$ 48.000 | R$ 240.000-290.000 |
| Equipe enxuta (startup) | 3 profissionais | 6-8 meses | ~R$ 35.000 | R$ 210.000-280.000 |
| Dev solo senior (sem IA) | 1 profissional | 10-12 meses | ~R$ 18.000 | R$ 180.000-216.000 |
| Dev + Claude Code (IA) | 1 profissional | 5 dias | - | ~R$ 18 |

# 7. Ferramentas e Custos de Infraestrutura

## Stack de Desenvolvimento

| Ferramenta | Funcao | Custo |
| --- | --- | --- |
| Next.js 16 | Framework React full-stack | Gratuito |
| React 19 | UI library | Gratuito |
| TypeScript 5 | Linguagem tipada | Gratuito |
| Tailwind CSS 4 | Estilizacao | Gratuito |
| Git | Versionamento (70 commits) | Gratuito |
| Claude Code | Assistente IA de desenvolvimento | ~R$ 106/mes |
| VS Code | Editor de codigo | Gratuito |

## Infraestrutura de Producao

| Servico | Plano Atual | Custo/mes | Plano Prod | Custo Prod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Free | R$ 0 | Pro | R$ 133 |
| Vercel | Hobby | R$ 0 | Pro | R$ 106 |
| Sentry | Free | R$ 0 | Free | R$ 0 |
| PostHog | Free | R$ 0 | Free | R$ 0 |
| Dominio | - | - | .com.br | R$ 4 |
| TOTAL |  | R$ 0 |  | ~R$ 243/mes |

# 8. Economia com IA (Claude Code)

| Metrica | Tradicional | Com Claude Code | Economia |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de dev | 2-4 meses | 5 dias | ~95% |
| Custo dev (freelancer) | R$ 80.000+ | R$ 18 | ~99,9% |
| Custo software house | R$ 120.000-300.000 | R$ 18 | ~99,9% |
| Infra mensal | R$ 500-2.000 | R$ 0-243 | ~50-85% |

# 9. Valor Total do Projeto

|  | Valor |
| --- | --- |
| Valor de mercado (funcionalidades) | ~R$ 233.060 |
| Custo real gasto | ~R$ 18 |
| Infraestrutura anual (producao) | ~R$ 2.916/ano |
| ROI do uso de IA | 12.948x |

CONCLUSAO Em 5 dias e com R$ 18 de custo direto, foi entregue um produto completo que custaria R$ 233.060 em uma software house e levaria de 4 a 5 meses com uma equipe de 8 profissionais. 1.656 horas de trabalho tradicional comprimidas em 53 horas - aceleracao de 31x.